## Plan1
SISTEMA DA QUALIDADE FIM - FICHA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL: ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA |  | FIM 11 - V.1
1 - ESPECIFICAÇÃO PARA COMPRA
Tipo de argamassa desejado pela obra (revestimento interno, externo, de tetos, etc...), nome do fabricante, e aviso esclarecendo que o material será ensaiado e deverá apresentar características compatíveis com a amostra que o fabricante submeteu à análise quando do processo de seleção de fornecedor.
2 - FORMAÇÃO DE LOTES NO RECEBIMENTO EM OBRA
Cada compra de argamassa será considerada um lote, mesmo se entregue em caminhões e datas distintos, desde que o período não ultrapasse 30 dias. Para a verificação de massa líquida, retirar uma amostra de 10 sacos.
3 - VERIFICAÇÕES E ENSAIOS DE RECEBIMENTO
Verificações visuais - checar se o prazo de validade não está vencido. Considerar a presença de rasgos, furos, umidade, manchas ou qualquer outro problema que possa prejudicar o desempenho e uso da argamassa. Peso dos sacos - Pesar os sacos amostrados do lote e anotar a indicação da balança Restrição ao aparecimento de fissuras - Analisar a argamassa aplicada 4 horas depois da primeira aplicação do lote. Trabalhabilidade - Verificada no momento da aplicação da primeira amostra.
4 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
Massa dos sacos e verificações visuais - não aceitar diferença superior a 1% na média do lote em relação à massa. Quanto às verificações visuais, os sacos considerados defeituosos deverão ser devolvidos para posterior devolução. Caso o prazo de validade esteja vencido, o lote inteiro deve ser inspecionado, rejeitando todos os sacos nessa situação Caracterização do lote - caso sejam detectados problemas com a argamassa no estado fresco, o lote não deve ser utilizado até o problema ser sanado pelo fornecedor. No caso de apresentar problemas já no estado endurecido, a solução junto ao fornecedor deverá abranger o lote ainda em estoque e eventuais áreas em que o material tenha sido aplicado.
5 - ORIENTAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO
A argamassa deve ser armazenada em pilhas de 15 sacos no almoxarifado. O local deve ser fechado, coberto e com piso revestido com estrado de madeira. Os sacos mais velhos devem ser utilizados antes dos recém-entregues, tomando o cuidado de não ultrapassar a data de validade vencido.
6 - OBSERVAÇÕES
Do pedido de compra devem constar: o tipo de argamassa desejado pela obra (revestimento externo, interno, de tetos, etc...) o nome do fabricante da argamassa o aviso esclarecendo que o material será ensaiado e deverá apresentar características compatíveis com a amostra que o fabricante submeteu à análise da obra quando do processo de seleção do fornecedor o outras observações consideradas necessárias.
ELABORADO/REVISADO POR |  | DATA