## Plan1
SISTEMA DA QUALIDADE FIM - FICHA DE INSPEÇÃO DE MATERIAIS
MATERIAL: PORTA DE MADEIRA DE EDIFICAÇÃO |  | FIM 12-V.1
1 - ESPECIFICAÇÃO PARA COMPRA
Não apresentar defeitos relativos a dimensão, esquadro, planeza e aspecto superficial. Devem atender às exigências de impacto de corpo mole e fechamento brusco caso exigido em contrato.
2 - FORMAÇÃO DE LOTES NO RECEBIMENTO EM OBRA
Cada viagem para entrega de porta de mesmo tipo será um lote. Para verificação de aspecto superficial a amostra será o lote inteiro. Uma amostra de 20 portas será usada para verificar as dimensões. As verificações de impacto de corpo mole, fechamento brusco e estruturação interna serão feitas antes da compra.
3 - VERIFICAÇÕES E ENSAIOS DE RECEBIMENTO
DIMENSÕES - espessura, largura e altura devem ser conferidas com trena metálica atendendo às seguintes tolerâncias: 1mm na espessura; 3mm na largura e 5mm na altura. ASPECTO VISUAL DAS FOLHAS - deve ser feita durante o armazenamento das portas no almoxarifado, observando o esquadro, planeza, presença excessiva de nós, bolsas de resina, irregularidadeidades, furos, manchas e emendas. IMPACTO DE CORPO MOLE - Feito antes da compra. Verificar detalhes nas IM12 FECHAMENTO BRUSCO - Feito antes da compra. Verificar detalhes nas IM12
4 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
DIMENSÕES - aceitar o lote interio caso sejam encontradas até 5 portas defeituosas. Caso contrário verificar o lote inteiro, separando as portas com defeitos para serem repostas pelo fornecedor. ASPECTO SUPERFICIAL DAS FOLHAS - separar as portas com defeitos para serem repostas pelo fornecedor. IMPACTO DE CORPO MOLE, FECHAMENTO BRUSCO, ESTRUTURAÇÃO, - Não devem apresentar defeitos estruturais . Caso contrário, a compra não deve ser efetuada.
5 - ORIENTAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO
As portas devem ser armazenadas em pilhas de até 1,5m de altura nopiso nivelado, sendo a primeira folha sobre uma folha de compensado de 12mm também nivelada e apoiada sobre caibros. Em caso de atmosferas mais agressivas, as portas devem ser armazenadas seladas.O local deve ser ventilado e apropriado para evitar ação da água, extravio ou roubo.
6 - OBSERVAÇÕES
Do pedido de compra devem constar: espécie da madeira, tipo e dimensões das portas, aviso esclarecendo que as portas deverão atender à IM vigente, aviso esclarecendo que as portas com defeito serão devolvidas ao fornecedor para reposição.
ELABORADO/REVISADO POR |  | DATA