## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Certificar-se do prazo mínimo de 30 dias para a cura dos revestimentos.
Verificar a conclusão dos revestimentos de pisos, à exceção de revestimentos têxteis.
Checar a instalação de batentes, portas e caixilhos.
Observar a eliminação de qualquer foco de umidade de modo que a superfície resulte seca quando da execução da pintura.
2 | Preparação da base | Verificar, visualmente, a proteção de detalhes que não devem ser pintados e a remoção de sujeiras, partes soltas ou mal aderidas, eflorescências, manchas de óleo, graxa, bolor, fungos, mofo, etc.
Assegurar a correção de imperfeições profundas do substrato (com o mesmo material utilizado na execução do revestimento) e a correção de imperfeições menores em pontos localizados (com massa corrida PVA e tempo de cura de cerca de quatro horas para dar continuidade ao serviço).
Averiguar o lixamento da base com lixa grana 100 e a remoção do pó resultante.
Garantir a proteção do revestimento de piso com lona plástica e a remoção de eventuais respingos.
Verificar a selagem da base com selador à base de PVA ou fundo preparador para paredes, conforme a necessidade.
Certificar-se do tratamento de trincas e fissuras.
3 | Aplicação da pintura | Verificar a aplicação da massa corrida, quando for o caso, com espessura máxima de 2mm. Dar especial atenção à planeza, que deve ser observada com uma lâmpada.
Checar o lixamento da superfície com lixas 150 e 180.
Conferir o número de demãos e o nível de cobertura obtidos, verificando também o consumo de tinta pela contagem das embalagens vazias.
Assegurar o intervalo entre demãos, que deve ser de pelo menos 24 horas.
Avaliar a homogeneidade da tinta, observando o aspecto das embalagens vazias que não devem ter excesso de material depositado no fundo.
Verificar a colocação de guarnições e arremates antes da última demão.
Efetuar a limpeza de ferramentas com água.
4 | Aspecto Final | Verificar, visualmente, se a pintura apresenta-se uniforme, sem falhas, imperfeições ou escorrimentos. Havendo defeitos, deve-se corrigí-los por meio de repintura de trechos localizados, ou mesmo ambientes completos.
Verificar a limpeza do ambiente após o término dos trabalhos.