## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Observar o prazo mínimo de 30 dias para a cura dos revestimentos.
Verificar a conclusão dos revestimentos de pisos, a instalação de batentes, portas e caixilhos, incluindo guarnições e arremates (no caso de acabamento texturizado).
Assegurar a eliminação de qualquer foco de umidade de modo que a superfície
2 | Preparação da base | Verificar, visualmente, a proteção de detalhes que não devem ser pintados.
Assegurar a remoção de sujeiras, partes soltas ou mal aderidas, eflorescências, manchas de óleo, graxa, bolor, fungos, mofo, etc.
Averiguar a correção de imperfeições profundas do substrato com o mesmo material utilizado na execução do revestimento.
Checar a correção de imperfeições menores em pontos localizados com a massa corrida acrílica, e assegurar o tempo de cura de cerca de quatro horas para dar continuidade ao serviço.
Garantir o lixamento da base com lixa grana 100 e a remoção do pó resultante.
Providenciar a proteção do revestimento de piso com lona plástica e a remoção de eventuais respingos.
Observar a selagem da base com selador à base de resina acrílica ou fundo preparador para paredes à base de solvente, conforme a necessidade.
Verificar o tratamento de trincas e fissuras.
3 | Aplicação da pintura | Checar o lixamento da superfície com lixas 150 e 180.
Avaliar o número de demãos e o nível de cobertura obtidos, verificando também o consumo de tinta pela contagem das embalagens vazias.
Observar o intervalo mínimo entre demãos, que deve ser de pelo menos quatro horas.
Analisar a homogeneidade da tinta, observando o aspecto das embalagens vazias que não devem ter excesso de material de undo.
Verificar a colocação de guarnições e arremates antes da última demão.
Efetuar a limpeza de ferramentas com água.
4 | Aspecto Final | Verificar, visualmente, se a pintura apresenta-se uniforme, sem falhas, imperfeições ou escorrimentos. Havendo defeitos, deve-se corrigí-los por meio de repintura de trechos localizados, ou mesmo ambientes completos.
Verificar a limpeza do ambiente após o término dos trabalhos.