## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da marcação | Verificar se as indicações para colocação de ferros-cabelo estão definidas.
Observar a transferência dos eixos da estrutura, com uma tolerância de ± 2mm.
Assegurar a limpeza do andar (remoção de gastalhos, pregos da estrutura, aços de amarração de pilares e vigas, poeira e materiais soltos).
Checar a execução do chapisco com 72 horas de antecedência.
Averiguar a transferência das cotas de nível, com uma tolerência de ± 2mm.
2 | Limpeza e umedecimento da fiada de marcação | Verificar a remoção de poeira e o borrifamento de água, com uma broxa, na fiada de marcação.
3 | Distribuição e assentamento de blocos | Certificar-se da conformidade com o projeto, atentando para a espessura das juntas entre blocos de extremidades e peças estruturais, com uma tolerância de ± 3mm. As juntas entre os blocos intermediários devem ter de 3 a 8mm.
Atentar para que os blocos sejam assentados em pé e preenchidos com argamassa.
4 | Alinhamento | Avaliar o alinhamento das paredes com uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado - a bolha deve encontrar-se entre as linhas.
5 | Nivelamento | Averiguar o nivelamento da fiada de marcação com uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado - observar se a bolha permanece entre as linhas.
6 | Esquadro | Verificar o esquadro dos ambientes por intermédio de um esquadro
7 | Vãos de portas | Verificar a abertura do vão conforme o projeto, com uma tolerâcia de ± 5mm.