## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Verificar se todas as alvenarias estão concluídas e fixadas.
Checar se os contramarcos estão chumbados.
Averiguar se as instalações nas alvenarias astão concluídas.
Verificar se o traço da argamassa a ser utilizada está definido.
Assegurar o intervalo mínimo de 15 dias entre o término da fixação da alvenaria e o início da execução dos revestimentos.
2 | Preparo da base | Observar a remoção de sujeiras tais como materiais pulverulentos, graxas, óleos, desmoldantes, fungos, musgos e eflorescências.
Assegurar a remoção de irregularidades metálicas tais como pregos, fios e barras de tirantes de fôrma e o tratamento de pontas metálicas que não tenham sido removidas.
Providenciar o preenchimento de furos provenientes de rasgos, depressões localizadas, quebra parcial de blocos, ninhos (bicheiras) de concretagem, etc.
Verificar a execução do chapisco sobre o concreto, formando uma película contínua e, quando necessário, sobre a alvenaria, formando uma película não contínua e irregular (a aderência do chapisco deve ser verificada três dias após sua aplicação).
3 | Taliscamento | Verificar a distribuição das taliscas de forma que fiquem espaçadas entre si cerca de 1,5 a 1,8m, com tolerância de ± 5cm.
Conferir a distância de 30cm das taliscas em relação às bordas de paredes, tetos ou pisos, bem como qualquer outro detalhe de acabamento (quinas, vãos de portas e janelas, frisos ou molduras), admitindo uma tolerância de ± 5cm.
Conferir a espessura das taliscas com trena metálica ou metro articulado de modo a garantir uma espessura mínima de 5mm, evitando eventuais engrossamentos desnecessários.
4 | Execução do emboço | Sobre superfícies chapiscadas, verificar o intervalo mínimo de três dias para iniciar a execução do emboço.
Verificar a espessura do emboço em relação à marcação das taliscas, com tolerância de ± 1mm.
Observar o intervalo entre as cheias nos locais necessários (16 horas).
Avaliar o ponto de sarrafeamento da argamassa pelo teste de compressão da superfície com os dedos.
Analisar o tipo de desempeno aplicado em função do acabamento final previsto.
Verficar a planicidade utilizando uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado que deve ficar inteiramente encostada à superfície e com a bolha entre as linhas.
5 | Execução do reboco | Verificar o tipo de desempeno aplicado em função do acabamento final previsto.
Conferir a planicidade por intermédio de uma régua de alumínio com ível bolha acoplado que deve ficar inteiramente encostada à superfície e com a bolha entre as linhas.
Assegurar o intervalo mínimo de sete dias após o emboço para iniciar a aplicação do reboco.
6 | Acabamento e limpeza | Verificar os requadros de caixas e janelas ou outros vãos.
Checar o alinhamento e a regularidade dos cantos com uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado. Não devem surgir irregularidades ou ondulações.
Observar a limpeza do ambiente, que não deve apresentar restos de argamassa aderidos ao piso.