## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Alvenaria concluída, sem rebarbas ou fissuras
Tetos e encontros teto-parede e piso-parede aprumados
Instalações elétricas concluídas e protegidas
Instalações hidráulicas concluídas e testadas
Tratamento de paredes hidráulicas e/ou divisa com áreas "molhadas"
Contrapiso pronto e requadrações em perfeito estado de nível
Ralos, louças e piso protegidos
Emboço de fachada concluído
2 | Preparo da base | Remoção de todas rebarbas de concreto e argamassa, pedaço de fôrmas e ferros expostos em teto e parede
Limpeza das superfícies com remoção de pó, materiais soltos e desmoldante
Verificação de saliências ou buracos que possam atrapalhar aplicação do gesso
Verificar presença de chapisco sobre concreto caso seja o caso
3 | Preparo da argamassa de gesso | Certificar conformidade com o traço de 30l de água para 40kg de gesso está correto
Verificar o respeito ao prazo ideal de 15 minutos para aplicação da argamassa e 25 minutos para prazo máximo
4 | Acabamento | Verificar acabamento dos cantos (verticais e horizontais)
Avaliar planeza da superfície observando sombras
Averiguar uniformidade da superfície
Verificar requadração de caixinhas
5 | Limpeza de ambientes | Após a execução do serviço verificar se ambiente foi limpo.