## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Verificar se as condições doemboço - idade (mínimo de 14 dias), prumo, planeza (ondulações máximas de 1 mm/m) e limpeza (ausência de restos de argamass ou outro material).
Averiguar as condições do contrapiso - idade (mínimo de 14 dias), nivelamento, planeza (ondulações máximas de 1 mm/m), limpeza (ausência de restos de argamassa ou outro material), adequação dos caimentos e rebaixos.
Observar se todos os contramarcos das janelas estão chumbados e se os batentes já estão instalados ou com a referência definida.
Verificar se as instalções hidráulicas e elétricas estão executadas e se o sistema de impermeabilização está concluído e testado, com ralos protegidos.
Avaliar se o lote de peças cerâmicas está uniforme quanto ao calibre e à tonalidade.
Checar se a quantidade de peças é suficiente para executar o serviço.
2 | Assentamento | Verificar a altura do cordão de argamassa colante (8mm para pisos e 6mm para azulejos).
Checar o tempo de abertura ("teste do dedo").
Avaliar a presença de regiões sem aderência (som oco após 24 horas).
Observar se a desempenadeira não está com os dentes gastos.
Durante o assentamento, retirar aleatoriamente algumas peças recém-coladas, analisando o preenchimento da região decontato cerâmica-argamassa colante.
Caso as peças do revestimento formem um mosaico decorativo, verificar se elas foram assentadas conforme o mosaico padrão.
3 | Desvios geométricos e regularidade | Verificar o nivelamento entre as peças (avaliação visual).
Checar a planeza do revestimento (tolerar variações de 1 mm/m).
4 | Juntas | Verificar as dimensões, o alinhamento e a aplicação de mastique nas juntas de expansão (pisos) e juntas estruturais, avaliando sua conformidade com o projeto ou com o PES 10.
Averiguar as dimensões e o alinhamento das juntas entre peças.
5 | Rejuntamento | Assegurar o intervalo mínimo de 24 horas para iniciar o rejuntamento dos pisos e três dias para as paredes.
Verificar, visualmente, a abertura e o alinhamento das juntas.
Observar a homogeneidade do preenchimento das juntas entre as peças por inspeção visual; não devem haver falhas por falta ou excesso de rejunte.
O acabamento final obtido pelo frisamento deve ser liso e regular.
6 | Limpeza | Observar um intervalo de 15 minutos para a limpeza do rejuntamento com esponja molhada e um intervalo de 15 minutos para limpeza após o frisamento (com auxílio de um pano seco).
Verificar o aspecto visual do pano revestido, atentando para manchas de argamassa de assentamento e/ou rejunte deixadas por falha de limpeza após a execução, bem como para as condições de limpeza e de organização do ambiente durante e após a execução do serviço.