## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da elevação | Verificar se a marcação está totalmente concluída.
Conferir as galgas marcadas nos vãos.
Checar se os ferros-cabelo estão posicionados nos locais previstos.
Assegurar que os blocos estejam distribuídos nos andares.
Averiguar se a argamassadeira, os caixotes e cavaletes estão preparados..
As prumadas hidráulicas devem ser executadas, mas não antes da marcação.
Verificar a fabricação de vergas e contravergas.
2 | Aplicação da argamassa | Verificar a aplicação da argamassa nas duas laterais dos blocos.
Durante a execução do serviço, verificar o correto uso dos equipamentos, principalmente da bisnaga e/ou desempenadeira para aplicação da argamassa.
Averiguar, com uma trena metálica ou um metro articulado, a espessura das juntas horizontais conforme o projeto de alvenaria, admitindo uma tolerância de ± 3mm.
3 | Nivelamento | Verificar o nivelamento com uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado, observando se a bolha permanece entre as linhas.
4 | Prumo e planicidade | Verificar com a elevação à meia altura e após a retirada do andaime, tilizando uma régua de alumínio com nível e bolha acoplado - a bolha deve estar estar entre as linhas.
5 | Aspecto Geral | Avaliar, visualmente, observando a regularidade da parede; a limpeza de rebarbas de argamassa; o preenchimento das juntas verticais quando necessário; a colocação de reforços metálicos nos locais previsos; possíveis falhas nas juntas horizontais e a abertura para fixação, com 15 a 35mm de espessura.
6 | Posicionamento de "caixinhas" | Verificar o posicionamento das "caixinhas" de elétrica segundo o projeto, com atenção especial para o alinhamento horizontal entre elas, admitindo uma tolerância máxima de 3mm.
7 | Vãos de portas e janelas | Verificar a abertura do vão em conformidade com o projeto, admitindo uma tolerância de ± 5mm.
Averiguar o assentamento das vergas e contravergas.