## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da fixação | Verificar se as formas, a armadura e os gabaritos para rebaixo e passagem de instalações já foram posicionados e conferidos.
Observar se as formas estão limpas.
Certificar-se do abastecimento de água e energia no local.
Verificar a disponibilidade de pessoal e equipamentos, efetivos e de reserva, com pelo menos duas hora de antecedência.
Checar os equipamentos de proteção coletiva e a disponibilidade dos EPIs.
Assegurar-se da capacidade de resistência dos pavimentos inferiores antes da liberação da concretagem.
2 | Trandsporte do concreto | Verificar o funcionamento do sistema de transporte com pelo menos duas horas de antecedência ao recebimento do concreto.
3 | Lançamento do concreto | Verificar o umedecimento das formas momentos antes do lançamento do concreto. Se estiverem secas, umedecê-las, mas sem provocar saturação. Caso se apresentem com água em excesso, (poças), é preciso drená-las.
Observar se não ocorre o deslocamento de elementos metálicos ou da armadura por ocasião do lançamento e adensamento. Em caso positivo, paralisar a concretagem no local até garantir o correto posicionamento do elemento desejado.
Checar se o grau de acabamento está condizente com o estabelecido (textura, planeza e ondulações).
Havendo junta fria, proceder à inspeção conforme orientações do projeto estrutural e do projetista.
A referência será a própria forma.
Atentar para que não se formem acúmulos pontuais de material sobre a forma.
5 | Adensamento do concreto | Verificar se a agulha do vibrador está correta para a pior situação (acesso difícil) e para o melhor rendimento. Proceder à troca do mangote, se necessário.
Averiguar a distância de vibração e o tempo de imersão da agulha no concreto, que deve ser em torno de 15 segundos.
Conferir a espessura da camada de concretagem (deve ser menor que três quartos do comprimento da agulha do vibrador).
6 | Cura | Verificar o constante umedecimento das peças nos três primeiros dias, pelo menos.