## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Verificar se as fôrmas estão executadas, com locação e escoramento conferidos e desmoldante aplicado.
Conferir a correta instalação das proteções de periferia.
Verificar se os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs) estão disponíveis em número e estado de conservação adequados.
Observar se há um plano de corte para as barras de aço (principalmente as barras com diâmetro superior a 10mm), visando à racionalização do serviço e minimização das perdas.
2 | Corte e dobra | Verificar, por amostragem, se o corte e a dobra das barras estão sendo feitos de acordo com o projeto e o plano de corte.
3 | Montagem de pilar e viga | Verificar se os kits já preparados possuem etiquetas de identificação, a fim de evitar confusão no momento da montagem.
Checar se a amarração está firme nas quatro faces, de modo a evitar deslocamentos quando da concretagem.
Conferir se a quantidade de espaçadores colocados na armadura é suficiente (não deve ser inferior a cinco peças por metro quadrado de face).
Observar se foram colocados os protetores plásticos nas pontas dos arranques de pilares.
Na armadura já montada, verificar se os seguintes requisitos estão satisfatórios: comprimento de ancoragem, ancoragem nos apoios, cobrimento (número suficiente de espaçadores) e armadura de suspensão no apoio entre vigas.
Atentar para a existência de locais críticos que provoquem dificuldades de acesso do vibrador.
4 | Montagem da laje | Verificar o correto posicionamento e a fixação de todos os elementos metálicos auxiliares (inserts) e gabaritos para a passagem das instalações prediais, bem como o reforço de armadura no contorno desses furos.
Checar o ponteamento dos nós (ferro sim, ferro não).
Verificar a quantidade mínima de espaçadores (cinco peças por metro quadrado).
Observar o correto posicionamento e a armação da armadura negativa e dos "caranguejos".
Avaliar se a armação da malha é suficiente para impedir deslocamentos durante a concretagem.
Dar atenção especial aos casos de "congestionamento de ferragem" em lajes em balanço.