## Plan1
Item nº | Item de Verificação | Metodologia e critério de avaliação
1 | Condições para o início da execução do serviço | Verificar a conclusão das fases de marcação ou marcação e elevação da alvenaria.
Checar se as instalações hidráulicas e elétricas do piso estão concluídas.
2 | Limpeza da laje | Observar, visualmente, a remoção de entulhos, restos de argamassa, materiais aderidos à superfície do concreto, partículas soltas, óleos, graxas, etc.
3 | Taliscas | Verificar a transerência do nível de referência.
Averiguar o assentamento das taliscas, com aplicação da nata de aderência, e seu nível final segundo as definições de projeto.
4 | Mestras | Verificar a aplicação da nate de aderência na região das mestras.
Checar a compactação e o sarrafeamento da mestra até o nível das taliscas.
Conferir a retirada das taliscas e o preenchimento do espaço vazio com argamassa.
5 | Contrapiso entre mestras | Observar a aplicação da nata de aderência, com polvilhamento de cimentona proporção de 0,5kg/m².
Verificar a compactação da camad de argamassa com um soquete padronizado de 30x30cm e 8kg.
Averiguar o acabamento superficial com polvilhamento de cimento e aplicação de desempenadeira de madeira e aço onde for necessário.
Para pilares, conferir a espessura da camada de concretagem (menor que três quartos do comprimento da agulha do vibrador).
Verificar a planeza da superfície por intermédio de uma régua de alumínio com nível de bolha acoplado, com comprimento de 1,8m a 2m, admitindo ondulações máximas de 3mm.
6 | Caimento das áreas molhadas | Verificar o caimento jogando uma lata de água com cal sobre o contrapiso. Corrigir as regiões onde houver empoçamentos ou caimentos inadequados.
7 | Aderência do contrapiso à base | Quatorze dias após a execução do serviço, bater levemente sobre a superfície do contrapiso com um martelo ou uma barra de aço. O som cavo indicará falta de aderência. Nesse caso, será necessário refazer o contrapiso na região afetada.