## Plan1
APEX - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
IAS-Trecho 06-No. 100-Fone (61) 361-4455-Fax: (61) 233- 8112 Brasília - DF
Serviço: Execução de Alvenaria de Vedação - Fase de Marcação
Obra: |  |  | Local do serviço:
Quantidade verificada (máximo um andar): |  |  |  | Início: |  | Término:
Mestre: |  | Encarregado: |  |  | Equipe:
Condições para o início da execução do serviço |  |  | Aprovação |  | Observações e ações
|  |  | Sim | Não
1- Definição de indicações de ferros-cabelo e preenchimento de juntas verticais
2- Transferência dos eixos da estrutura.
3- Limpeza do andar.
4- Execução do chapisco nas superfícies de concreto em contato com a alvenaria.
5- Transferência das cotas de nível.
Verificações de rotina |  | Aprovado (A) ou Rejeitado |  |  |  | Observações e ações
Verificação
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1- Limpeza e umedecimento da fiada de marcação.
2- Disribuição e assentamento dos blocos.
3- Alinhamento.
4- Nivelamento.
5- Esquadro.
6- Vãos de portas.