## Plan1
APEX - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
IAS-Trecho 06-No. 100-Fone (61) 361-4455-Fax: (61) 233- 8112 Brasília - DF
Serviço: Execução de Revestimento Interno de Paredes e Tetos em Argamassa
Obra: |  |  | Local do serviço:
Quantidade verificada (máximo um andar): |  |  |  | Início: |  | Término:
Mestre: |  | Encarregado: |  |  | Equipe:
Condições para o início da execução do serviço |  |  | Aprovação |  | Observações e ações
|  |  | Sim | Não
1- Alvenarias concluídas e fixadas.
2- Contramarcos chumbados.
3- Instalações nas alvenarias concluídas.
4- Definição do traço da argamassa a ser utilizado.
5- Intervalo mínimo de 15 dias após a fixação da alvenaria.
6- Disponibilidade de EPI´s.
Verificações de rotina |  | Aprovado (A) ou Rejeitado (R) |  |  |  | Observações e ações
Verificação
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1- Preparo da base.
2- Taliscamento.
3- Execução do emboço.
4- Execução do reboco.
5- Acabamento e limpeza.