## Plan1
APEX - ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
IAS-Trecho 06-No. 100-Fone (61) 361-4455-Fax: (61) 233- 8112 Brasília - DF
Serviço: Fixação de Batentes e Portas
Obra: |  |  | Local do serviço:
Quantidade verificada (máximo um andar): |  |  |  | Início: |  | Término:
Mestre: |  | Encarregado: |  |  | Equipe:
Condições para o início da execução do serviço |  |  | Aprovação |  | Observações e ações
|  |  | Sim | Não
1- Paredes com alvenaria concluída (prumo e esquadro conferidos), chapiscadas e com as taliscas para o revestimento posicionadas.
2- Vãos prontos para o recebimento dos batentes (folgas não superiores a 15mm).
3- Contrapiso pronto ou taliscas posicionadas.
4- Posicionamento dos blocos preenchidos com argamassa para fixação com parafusos, ou chapiscamento dos blocos para fixação com espúma de poliuretano.
Verificações de rotina |  | Aprovado (A) ou Rejeitado (R) |  |  |  | Observações e ações
Verificação
|  | 1 | 2 | 3 | 4
1- Preparação dos batentes.
2- Posicionamento dos batentes no vão.
3- Fixação dos batentes.
4- Proteção dos batentes.
5- Portas, guarnições e ferragens.